## excel (13)
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.066667 | 0.14583 | 0.46042 | 17.4%
DiseÃ±o | 0.067361 | 0.14236 | 0.45972 | 17.3%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.0097222 | 0.041667 | 0.0875 | 3.3%
CodificaciÃ³n | 0.19097 | 0.16111 | 1899-12-31 01:25 | 39.9%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.010417 | 0.034722 | 0.084028 | 3.17%
CompilaciÃ³n | 0.00069444 | 0.0013889 | 0.0048611 | 0.18%
Pruebas | 0.065972 | 0.075694 | 0.38611 | 14.6%
Postmortem | 0.017361 | 0.029861 | 0.11181 | 4.21%
Total | 0.42917 | 0.63264 | 1900-01-01 15:41
Total Time UPI (70%) | 1899-12-31 03:01
Total Time LPI (70%) | #VALUE!
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 0:40 el 02-abr-2017