## excel (14)
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5
PSP2.1 Project Plan Summary
Defects Injected
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
Antes de Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0%
PlaneaciÃ³n | 0 | 0 | 0 | 0%
DiseÃ±o | 13.8 | 17 | 71 | 58.7%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0 | 0 | 0 | 0%
CodificaciÃ³n | 8.95 | 14 | 49 | 40.5%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0 | 0 | 0 | 0%
CompilaciÃ³n | 0 | 0 | 0 | 0%
Pruebas | 0.26 | 0 | 1 | 0.83%
Total | 23 | 31 | 121
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 0:42 el 02-abr-2017