## excel (19)
Proyecto/Tarea | Fase | Tiempo Inicio | Delta | InterrupciÃ³n | Comentario
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Planning | mar 27, 2017 09:37:02 PM | 72 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Planning | mar 27, 2017 11:04:37 PM | 16 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Planning | mar 28, 2017 11:32:21 PM | 37 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Planning | mar 30, 2017 11:31:23 PM | 62 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Planning | mar 31, 2017 08:49:09 PM | 17 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Planning | mar 31, 2017 09:40:10 PM | 6 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Design | mar 31, 2017 09:46:38 PM | 151 | 1
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Design | abr 01, 2017 09:41:49 AM | 54 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Design Review | abr 01, 2017 10:35:34 AM | 60 | 11
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Code | abr 01, 2017 11:46:50 AM | 106 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Code | abr 01, 2017 02:25:12 PM | 60 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Code | abr 01, 2017 03:55:52 PM | 9 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Code | abr 01, 2017 04:12:46 PM | 57 | 23
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Code Review | abr 01, 2017 05:32:42 PM | 50 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Compile | abr 01, 2017 06:22:48 PM | 2 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Test | abr 01, 2017 06:24:46 PM | 22 | 4
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Test | abr 01, 2017 06:57:22 PM | 25 | 0
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Test | abr 01, 2017 07:33:07 PM | 38 | 4
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Test | abr 01, 2017 08:34:44 PM | 24 | 130
/Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5 | Postmortem | abr 01, 2017 11:09:47 PM | 43 | 2